## Blad1
2019-02-02 |  | 2019-02-13 |  | 2019-02-20
[6 empty] | 2019-03-06 |  | 2019-03-13 |  | 2019-03-27 | 2019-04-03
|  |  | overzicht componenten maken + kostenberekening | componenten bestellen (sensoren + extra) | PCB's assembleren
Brainstormen + componenten Arduino driver board bestellen |  | Ideeën bespreken met de coach
|  | GitHub aanmaken | PCB ontwerpen/tekenen |  |  |  | motorsturing en sensoren testen |  | RF-id + spanningsmonitoring + klapsensor testen |  | Afstellen en mogelijke extra bijkomende fouten oplossen | Buffer
| Concept 'Kalmanfilter' onderzoeken of PID regelaar |  |  |  |  | arduino testen
|  | oplossing meer I/O pinnen zoeken |  | Code schrijven: Kalman of PID (Thomas) | [5 empty] | PID of Kalman tot 1 geheel brengen en testen
code beginnen schrijven: RF-id/Display/spanning monitoring/ klapsensor voor start en stop
Code motorsturing + sensoren
MOGELIJKE AFHANKELIJKHEDEN EN RISICO’s:
- afhankelijk van hoeveelheid werk voor andere labo’s
- afhankelijk van levertijd componenten
- risco: componenten komen niet of te laat toe
- afhankelijk of de componenten/ sensoren werken
- afhankelijk van het parcours (scherpe bochten, vloeiende lijnen , ….)
- risico: batterij gaat stuk indien we deze niet goed in het oog houden (bv helemaal leeg laten lopen)
- risico: componenten gaan stuk
- risico: files gaan verloren (op gelost met GitHub)
- afhankelijk van ziekte of andere externe factoren die zorgen voor afwezigheid
- afhankelijkheid: onverwachte computerproblemen die optreden (computer gaat stuk, problemen met software,…)
- afhankelijk van beschikbaarheid labo lokaal / materiaal
- afhankelijk van budget